## Sheet1
2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表
项目（政策）名称 |  | 阳光问廉节目
主管部门 |  | 中共成都市青羊区纪律检查委员会（党风政风监督室）
基本情况 | 1.立项依据 |  |  |  |  | 按照区委、区政府《关于推进2020年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的意见》（成青委发〔2020〕8号）文件精神，落实关于“拓宽监督举报渠道，深化巩固阳光问责问廉，强化监督合力”要求，计划录制2期阳光问责问廉电视节目。
2.预算执行情况（万元）
| 年初预算数 | 预算调整数 | 预算执行数 | 项目年初预算80万元，预算调整为金额72万元，实际执行为46.937528万元，执行率为65.2%。
| 80 | 72 | 46.9375
| 3.总体目标 |  |  |  |  | 预期目标 |  |  | 目标完成情况
[6 empty] | 保障 2020 年度第一期“阳光问责问廉”主题式坝坝会电视问政节目顺利完成录制，并如期在成都电视台播出。 |  |  | 2020 年10月21日，青羊区纪委监委联合成都电视台策划推出的第一期“阳光问责问廉—主题式”坝坝会聚焦府南街道清溪社区锦欣苑小区院落管理方面存在的问题，现场区纪委监委相关负责人，区应急管理局、区住建交局、区新经济和科技局等相关职能部门负责人以及府南街道、清溪社区相关负责人，与来自府南街道锦欣苑小区的90余名居民代表进行面对面对话交流，共同围绕“自来水管铺设不规范”“停车位规划不规范”“健身器材不足”“小区脏乱差”“电线蜘蛛网”等问题，进行积极沟通磋商，最后达成一致认可和群众满意的整改方案。
管理情况 | 1.管理架构 |  |  |  |  | 此项目由党风室负责具体承办，联合成都电视台具体进行节目策划和录制，属地街道和相关部门协助配合。
2.项目管理
| 3.监督管理 |  |  |  |  | 办公室年初收集各内设机构用款计划，制定进度台账，定期通报各内设机构按照预算计划使用。
| 4.财务管理 |  |  |  |  | 按照区上相关文件执行。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标名称 | 预期值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标评价内容 | 未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管理指标（30分） | 投入管理（10分） | 预算执行率 | 管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分 |  |  | 10 | 6.52 | 预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率 | 原计划开展2期阳光问廉节目录制，因疫情影响，只开展了1期和信访工作现场会。
| 财务管理（10分） | 财务管理制度健全性 |  |  |  | 5 | 5 | 财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。
|  | 财务监控有效性 |  |  |  | 5 | 5 | 有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。
| 项目管理（10分） | 项目申报规范性 |  |  |  | 3 | 3 | 1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。
|  | 资金分配（支付）规范性 |  |  |  | 3 | 3 | 1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完）。
|  | 信息公开情况 |  |  |  | 4 | 4 | 1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。
项目及政策绩效（70分） | 完成情况（20分） | 完成数量 | 2期节目 | 2期 | 2期 | 5 | 5 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
|  | 完成质量 | 圆满完成阳光问廉节目录制播出工作 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
|  | 完成时效 | 2020年4季度 | 如期完成 | 1.2020年6月18日成都国际非遗博览园世纪舞博览中心完成第一期节目录制；2.2020年10月2日府南街道同德广场完成第二期节目录制。 | 5 | 5 | 得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。
|  | 完成成本 | 符合预算 | 不超支 | 不超支 | 5 | 5 | 得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分
| 效益情况（50分） | 经济效益（可选） |  |  |  | 40 |  | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。 | 效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目点自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。
|  | 社会效益（可选） |  |  |  |  | 40 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
|  | 环境效益（可选） | [5 empty] | 反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。
|  | 受益对象满意度 | 群众满意 | 满意率95%以上 | 100% | 10 | 10 | 反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。 | 汇总项目点得分后，按项目点数量算术平均得出指标得分。
评价结论 |  |  | 项目得分96.52分。2020年计划录制2期阳光问责问廉电视节目顺利完成，推动解决群众关心关注的难点、热点问题，提高群众的获得感和满意度。
存在问题 |  |  | 项目预算使用与实际执行情况存在差异，预算执行率为65.2%。
改进措施 |  |  | 加强绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水平，在以后项目申报和执行预估时，对接相关职能部门做好衔接工作。
填报人：（签字）